新基石研究员会议

AI 跨学科实时翻译席技术方案

面向高水平跨学科学术会议的“实时听、受控说”AI 互动原型

版本：讨论稿 v1.0

适用场景：每场 15 分钟报告 + 15 分钟问答的新基石研究员会议

核心目标：降低跨学科理解门槛，提升问答质量，促成真实交流与合作线索。

一、背景与问题

新基石研究员会议每年召开两次，参会研究员来自数学、物理、化学、生物、医学等不同领域。报告内容具有高专业性和高跨度特点，非本领域研究员往往难以在短时间内理解报告的关键问题、核心概念和学术意义。

当前会议每场为 15 分钟报告、15 分钟问答，时间配置本身具备交流空间，但实际效果受制于“学科语境差异”：报告人讲的是本领域问题，听众需要的是跨学科入口；问答环节也容易变成同领域专家之间的技术追问。

核心判断 会议需要补上的不是普通会议记录工具，而是一个“跨学科翻译层”：把专业术语、专业问题和专业回答，实时转换为其他学科也能理解、能提问、能连接的科学问题。

二、方案定位

本方案建议自建一个轻量级 MVP，即“AI 跨学科实时翻译席”。它不是 AI 主持人，也不是 AI 评审专家，而是一个可由主持人调用的实时跨学科翻译者。

| 角色 | 定位 | 不做什么 |
| --- | --- | --- |
| AI 跨学科实时翻译席 | 实时听取现场报告与问答，在主持人唤醒后，用 20–30 秒解释术语、转译问题或提出桥接问题。 | 不主动抢话，不评价研究质量，不替代报告人和专家判断。 |
| 主持人 | 掌握 AI 调用权，控制调用时机、任务类型和发声时长。 | 不把 AI 作为固定表演环节，不让 AI 主导讨论。 |
| 报告人 | 对 AI 的解释、类比和连接点进行确认或修正。 | 不需要为 AI 输出背书；可随时指出不准确之处。 |
| 听众 | 基于 AI 翻译更快进入问题语境，提出更有效的跨学科问题。 | 不把 AI 回答视作会议结论。 |

三、核心原则

- 实时听：AI 可以持续接收现场音频和转写文本，理解当前报告与问答上下文。

- 受控说：AI 只有在主持人使用固定口令唤醒后，才通过现场音响公开发声。

- 短发声：每次公开发言控制在 20–30 秒。

- 任务窄：每次只做一件事，如解释一个术语、转译一个问题、提出一个桥接问题。

- 专家确认：AI 的解释、类比和连接点必须交由报告人或相关专家确认。

- 不评价：AI 不判断研究水平、不比较学术贡献、不生成未经确认的会议结论。

- 可打断：主持人或操作员可随时用口令或物理按钮停止 AI 发声。

四、系统总体架构

第一版无需建设完整会议平台，可以采用“现场音频输入 + 实时转写 + 大模型短翻译 + TTS 语音播报 + 主持人控制”的单机或半自动原型。

| 模块 | 功能 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| 现场音频采集 | 获取报告人、主持人、听众的现场语音。 | 可从会场调音台、会议麦克风、电脑声卡或独立麦克风采集。 |
| ASR 语音识别 | 将现场语音实时转写为文字。 | 可选腾讯云、讯飞、阿里云、火山引擎或本地 Whisper 类方案；需导入术语表提升识别准确度。 |
| 上下文管理 | 维护最近 30分钟对话文本和当前报告材料。 | 需加载报告摘要、PPT、报告人简介、术语表和 session 主题。 |
| 大模型翻译智能体 | 根据主持人口令生成跨学科短解释或桥接问题。 | 强约束输出长度、角色边界和确认语句；不允许评价研究质量。 |
| TTS 语音合成 | 将 AI 生成文本转换为现场可播放语音。 | 优先选择清晰、稳定、语速适中的声音；不追求过度拟人化。 |
| 主持人控制层 | 唤醒、暂停、重新生成、播放或丢弃 AI 输出。 | 第一版建议操作员辅助，后续可升级为主持人口令自动触发。 |

五、MVP 功能范围

MVP 即最小可用原型，目标是先验证“AI 作为跨学科翻译席是否能改善现场交流”，而不是一开始做成完整产品。第一版建议只保留三个核心功能。

功能一：术语翻译

适用场景：报告或回答中出现非本领域听众难以理解的概念。

主持人口令：AI 翻译席，请用 20 秒解释刚才这个术语，只做解释，不做评价。

AI 输出格式：这个术语可以理解为……它在本报告中重要，是因为……这个解释请报告人确认。

功能二：问题转译

适用场景：听众或报告人使用高度专业化语言，使其他领域听众难以跟上。

主持人口令：AI 翻译席，请把刚才这个问题转译成其他学科也能理解的科学问题。

AI 输出格式：刚才的问题更一般地说是在问……它可能与……领域也有关。这个转译请提问者和报告人确认。

功能三：桥接提问

适用场景：问答后段需要从专业追问转向跨学科连接。

主持人口令：AI 翻译席，请提出一个跨学科桥接问题，不评价研究质量。

AI 输出格式：一个可以追问的问题是……这个问题可能连接……和……。这个连接是否成立，请报告人判断。

六、嵌入 15+15 会议流程的建议

| 时间 | 会议环节 | AI 状态 | 调用建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告 0–15 分钟 | 报告人发言 | 静默听会，不公开发声 | 持续转写，记录术语、关键概念和潜在难点。 |
| 问答 0–3 分钟 | 澄清问题 | 可公开调用 | 必要时解释一个关键术语，或对报告做一个简单通俗的背景介绍，帮助非本领域听众进入语境。 |
| 问答 3–8 分钟 | 真实听众提问 | 谨慎调用 | 如问题过于专业，可做一次问题转译或回答转译。 |
| 问答 8–12 分钟 | 专业追问 | 原则上少用 | 保留给研究员之间深入交流，避免 AI 抢话。 |
| 问答 12–14 分钟 | 跨学科收束 | 推荐调用 | 生成一个桥接问题或候选连接点。 |
| 问答 14–15 分钟 | 主持人收尾 | 可选调用 | 可用一句话提示会后交流方向，或完全不调用。 |

建议每场最多调用 3–4 次，AI 总发声时长控制在 2 分钟以内。如果现场讨论已经充分、顺畅，主持人可以一次也不调用。

七、技术实现路线

阶段 0：离线模拟

- 选取过往报告录音、文字稿或 PPT。

- 人工模拟主持人口令，测试 AI 能否解释术语、转译问题、提出桥接问题。

- 请相关领域研究员评估输出是否准确、是否有帮助、是否会误导。

阶段 1：半自动现场试点

- 现场采集音频并实时转写。

- 操作员在后台看到转写文本和候选术语。

- 主持人需要时口头调用 AI，操作员点击对应功能按钮。

- AI 生成短文本，操作员确认后播放 TTS。

- 报告人现场确认或修正 AI 输出。

阶段 2：主持人口令自动触发

- 系统识别固定唤醒词和任务类型。

- 自动截取最近上下文并生成短回答。

- 自动语音播报，同时保留主持人一键暂停机制。

阶段 3：session 级扩展

- 会前生成导读卡、术语表和主持提示卡。

- 会中运行 AI 跨学科翻译席。

- 会后沉淀经报告人确认的跨学科连接线索。

八、关键技术选型建议

| 能力 | 可选方案 | 选择建议 |
| --- | --- | --- |
| ASR 实时转写 | 腾讯云、讯飞、阿里云、火山引擎、本地 Whisper 类方案 | 优先考虑中文学术术语识别、低延迟、术语表支持、数据合规。 |
| 大模型 | 可控云端模型、企业专属模型、私有化模型 | 涉及未发表内容时，优先考虑数据隔离、私有化或可信云。 |
| TTS 语音合成 | 腾讯云、讯飞、阿里云、火山、商汤 SenseAudio 等 | 重点看清晰度、延迟、稳定性和会场听感，不必追求拟人化。 |
| 控制台 | 轻量 Web 页面或本地桌面工具 | 第一版只需实时转写区、候选内容区、播放/丢弃按钮。 |
| 知识库 | 本地文件夹、向量库、会议资料库 | MVP 阶段可先用报告摘要、PPT 文本和术语表，不必做复杂知识库。 |

九、数据安全与合规要求

新基石研究员会议可能涉及未发表研究、前沿数据和闭门交流。技术试点必须把学术信任置于首位。

- 会前明确告知报告人是否启用 AI，报告人可选择关闭。

- 原始音频原则上不长期保存；如需保存，须经授权并设定保留期限。

- AI 输出不自动成为会议纪要；只有经报告人确认的内容才可沉淀。

- 涉及未发表数据时，优先采用私有化、可信云或本地化处理方案。

- 所有公开播报内容应标注为“AI 跨学科翻译尝试”，由报告人确认。

- 系统日志只记录必要信息，避免保存敏感原始材料。

十、风险与控制措施

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| AI 解释不准确 | 类比过度、概念误读、把不确定内容说成确定。 | 输出必须以“请报告人确认”结尾；报告人可现场修正。 |
| AI 抢占会议节奏 | 发言过长、调用过多、影响真实问答。 | 单次 20–30 秒，每场总发声不超过 2 分钟；主持人可不调用。 |
| ASR 识别错误 | 专业术语、人名、缩写识别错误。 | 会前导入术语表、人名表和报告关键词；操作员可人工修正。 |
| 现场延迟过高 | 主持人调用后等待过久，影响互动流畅性。 | MVP 阶段目标控制在 8 秒以内；优先使用低延迟 ASR 和 TTS。 |
| 学术隐私风险 | 未发表内容进入外部模型或长期保存。 | 限定数据处理范围，优先可信云/私有化，默认不保存原始音频。 |
| 现场接受度不足 | 研究员觉得被 AI 评议或打扰。 | 命名为“翻译席”而非“评审”；开场明确 AI 不评价研究。 |

十一、试点评估指标

建议用定性和定量结合的方式评估试点效果。

| 维度 | 指标 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| 理解效果 | 非本领域听众是否更容易理解核心概念。 | 会后问卷，1–5 分评分；访谈反馈。 |
| 问答质量 | 跨学科问题数量和质量是否提升。 | 主持人与组织方复盘；问题文本分析。 |
| 报告人接受度 | 报告人是否认为 AI 解释准确、不过度、不冒犯。 | 报告人反馈表；逐场访谈。 |
| 主持人可控性 | 主持人是否觉得调用自然、可控、节奏不受破坏。 | 主持人复盘记录。 |
| 技术体验 | 延迟、识别准确率、TTS 听感、系统稳定性。 | 现场日志和操作员记录。 |
| 合作线索 | 是否产生值得会后继续交流的连接点。 | 会后连接清单及跟进情况。 |

十二、组织与人员配置

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 确定试点目标、会议边界、报告人授权和评估方式。 |
| 技术负责人 | 1 | 负责系统架构、模型调用、音频链路和安全策略。 |
| 现场操作员 | 1–2 | 监控转写、触发生成、播放/丢弃、处理异常。 |
| 主持人 | 每场 1 | 使用固定口令调用 AI，控制发声时长和讨论节奏。 |
| 学术校验人 | 若干 | 会前审查术语表和提示词，会后评估输出准确性。 |
| 会务/音响支持 | 1–2 | 负责麦克风、声卡、会场音响和备份方案。 |

十三、建议时间表

| 周期 | 目标 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 完成需求确认和技术选型。 | 功能清单、数据安全边界、候选技术方案。 |
| 第 2–3 周 | 搭建离线原型。 | 可基于录音/文字稿生成术语解释、问题转译和桥接问题。 |
| 第 4 周 | 完成半自动现场原型。 | 可接入麦克风、实时转写、后台按钮触发、TTS 播报。 |
| 第 5 周 | 离线彩排和报告人反馈。 | 优化术语表、提示词、输出长度和主持口令。 |
| 第 6 周 | 小范围现场试点。 | 2–3 场报告试点记录、反馈问卷和复盘报告。 |

十四、附录：主持人口令建议

报告总结

AI 翻译席，请用 30 秒对刚才的报告做个通俗易懂的总结。

术语翻译

AI 翻译席，请用 20 秒解释刚才这个术语，只做解释，不做评价。

问题转译

AI 翻译席，请把刚才这个问题转译成其他学科也能理解的科学问题。

回答转译

AI 翻译席，请把报告人刚才的回答转述成非本领域听众容易理解的版本。

桥接提问

AI 翻译席，请提出一个跨学科桥接问题，不评价研究质量。

暂停或纠偏

AI，暂停。

AI，到这里。

AI，不做评价，只做翻译。

十五、附录：术语解释

| 术语 | 含义 | 本方案中的作用 |
| --- | --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可用产品或最小可验证原型。 | 先做一个能验证会议价值的小系统，而不是完整产品。 |
| ASR | Automatic Speech Recognition，自动语音识别。 | 把现场发言实时转成文字，供大模型理解。 |
| TTS | Text To Speech，文本转语音或语音合成。 | 把 AI 生成的短文本读出来，接入现场音响。 |
| 跨学科翻译 | 不是中英互译，而是把某一学科的专业表达转成其他学科也能理解的问题和概念。 | 帮助非本领域研究员更快进入报告语境。 |
| 主持人唤醒 | AI 默认静默，只有主持人用固定口令调用时才公开发声。 | 保证 AI 受控参与，不破坏会议节奏。 |

十六、结论

自建路线可行，且适合作为第一步。建议不要一开始追求完整会议系统，而是先搭建一个轻量 MVP：现场音频输入、实时 ASR、大模型跨学科翻译、TTS 语音播报、主持人控制。

如果 2–3 场报告试点证明它能帮助非本领域听众听懂、帮助主持人组织问答、帮助报告人发现跨学科连接，再进一步考虑产品化、私有化部署或与成熟会议/语音厂商合作。